## Sheet1
フロムアイズ様リブランディングPhase1 タスク一覧
タスクID | タスク名 | 担当 | 優先度 | ステータス | 期限 | 依存関係 | 備考
P1-001 | Phase1素材リスト作成・共有 | WCA | 最高 | 未着手 | 2025-02-03 | - | 必要素材の洗い出し
P1-002 | 他サイト（コーポレート・カラコン）素材受領 | WCA | 最高 | 待ち | 確認中 | P1-001 | フロムアイズから
P1-003 | 直販EC差し替え用素材受領 | WCA | 最高 | 待ち | 確認中 | P1-001 | フロムアイズから
Phase1 必要素材リスト
ロゴ・ブランディング素材（4項目）
素材ID | 項目 | 担当 | 用途 | 形式 | サイズ/仕様 | 受領期限 | ステータス | 備考
M-001 | 新ロゴ（ヘッダー用） | FE | サイトヘッダー | SVG/PNG | 横幅300px程度、背景透過 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
M-002 | 新ロゴ（フッター用） | FE | サイトフッター | SVG/PNG | 横幅200px程度、背景透過 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
M-003 | 新ロゴ（ファビコン用） | FE | ファビコン | ICO/PNG | 16x16, 32x32, 64x64 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
M-004 | 新ブランドガイドライン | FE | デザイン統一 | PDF | - | 2025-02-10 | 未受領 | カラーコード、フォント等
商品パッケージ画像（9項目）
素材ID | 項目 | 担当 | 用途 | 形式 | サイズ/仕様 | 受領期限 | ステータス | 備考
P-001 | 1DAYスタンダード新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
P-002 | 1DAYプレミアム新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
P-003 | 2WEEKスタンダード新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
P-004 | 2WEEKプレミアム新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
P-005 | 1MONTHスタンダード新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
P-006 | 1MONTHプレミアム新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
P-007 | ブルーライトカット新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで
P-008 | 乱視用1DAY新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで・新商品
P-009 | 乱視用2WEEK新パッケージ | FE | 商品一覧・詳細 | PNG/JPG | 1200x1200px以上、背景白 | 2025-02-10 | 未受領 | 【社外秘】4/1まで・新商品
トップページ・メインビジュアル（2項目）
素材ID | 項目 | 担当 | 用途 | 形式 | サイズ/仕様 | 受領期限 | ステータス | 備考
V-001 | メインビジュアル（PC用） | FE | トップMV | JPG/PNG | 1920x800px程度 | 2025-02-10 | 未受領 | 橋本愛さん起用【社外秘】
V-002 | メインビジュアル（SP用） | FE | トップMV | JPG/PNG | 750x1000px程度 | 2025-02-10 | 未受領 | 橋本愛さん起用【社外秘】
商品情報・価格データ（4項目）
素材ID | 項目 | 担当 | 用途 | 形式 | サイズ/仕様 | 受領期限 | ステータス | 備考
D-001 | 新価格表（全商品） | FE | 価格差し替え | Excel/CSV | - | 2025-02-05 | 未受領 | 【社外秘】価格改定情報
カート・購入フロー対応
タスクID | タスク名 | 担当 | 優先度 | ステータス | 期限 | 依存関係 | 備考
P1-101 | 乱視用商品カート部分作成 | WCA | 高 | 作成中 | 2025-02-15 | - | 既存商品と購入フロー異なる
P1-102 | 既存商品カート部分作成 | WCA | 高 | 作成中 | 2025-02-15 | - | -
P1-103 | 乱視用商品購入テスト（テスト環境） | WCA | 高 | 未着手 | 2025-02-20 | P1-101
P1-104 | 既存商品購入テスト（テスト環境） | WCA | 高 | 未着手 |  | P1-102
P1-105 | たまごリピート商品コード確認 | WCA | 中 | 未着手 | 2025-02-10 | - | 乱視用商品の登録状況
サイト実装・差し替え作業
タスクID | タスク名 | 担当 | 優先度 | ステータス | 期限 | 依存関係 | 備考
P1-201 | トップページデザイン案作成 | WCA | 高 | 未着手 | 2025-02-17 | P1-003 | 新素材到着後
P1-202 | トップページデザイン確認・承認 | WCA | 高 | 未着手 | 2025-02-21 | P1-201 | 杉浦さん承認必須
P1-203 | 全ページ価格表記差し替えリスト作成 | WCA | 高 | 未着手 | 2025-02-10 | D-001 | 価格改定対応
P1-204 | 全ページ画像差し替えリスト作成 | WCA | 高 | 未着手 | 2025-02-10 | P1-001 | ロゴ・パッケージ等
P1-205 | JANコード更新箇所リスト作成 | WCA | 高 | 未着手 | 2025-02-10 | D-002 | 商品マスタ更新準備
P1-206 | Phase1実装作業（コーディング） | WCA | 高 | 未着手 | 2025-03-15 | P1-002,P1-003,P1-202 | -
P1-207 | テスト環境アップロード・検証 | WCA | 高 | 未着手 | 2025-03-20 | P1-206 | -
P1-208 | 本番環境リリース準備 | WCA | 高 | 未着手 | 2025-03-28 | P1-207 | 4/1 AM0:00切替想定
P1-209 | 本番環境リリース | WCA | 最高 | 未着手 | 2025-04-01 | P1-208 | リリース作業